Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | A la semana 10 del semestre (Sprint 5 de 9), el equipo BackToMe —Mauricio Urrutia (Product Owner), Lucero Leyva (Scrum Master) y Renato Caro (Lead Developer)— ha cumplido todas las entregas comprometidas en la planificación. Las actividades realizadas a la fecha son: • Especificación y planificación (Fase 1, Sprints 1–3): Product Vision (plantilla de Geoffrey Moore) y benchmark competitivo; 15 requerimientos funcionales (RF-01 a RF-15) y 10 no funcionales bajo ISO/IEC 25010 (RNF-01 a RNF-10); 10 reglas de negocio; matriz de 9 riesgos (ISO 31000) y matriz de 12 KPIs, consolidados en el Informe de Fase 1. • Diseño técnico: arquitectura API-First desacoplada, modelo de datos en PostgreSQL (Supabase) con aislamiento multi-tenant mediante Row-Level Security (RLS), atributos dinámicos en JSONB y tabla de auditoría de solo inserción (custody_logs); diagramas UML de casos de uso, secuencia y componentes. • Product Backlog v2.0 (octubre 2026): reestructuración del backlog a 17 historias de usuario agrupadas en 6 épicas (78 story points), cada una con criterios de aceptación y Definición de Hecho técnica. • Infraestructura: backend NestJS (Node 24.21.0) en contenedores Docker sobre un VPS con Caddy como proxy inverso, frontend React + Astro, base de datos y autenticación en Supabase y almacenamiento multimedia en Cloudflare R2. La aplicación está disponible en app.backtome.io. • Incrementos funcionales terminados (Sprints 1–4 del backlog v2.0): administración global de empresas, branding, dominios permitidos y onboarding con RLS (HU-01 a HU-04); registro e inicio de sesión con OTP por correo y resolución del tenant según el dominio (HU-05, HU-06); inventario personal «Mis Bienes» con stickers QR (HU-07, HU-08); denuncia de pérdida (HU-09); y recepción de hallazgos en pañol con difuminado de documentos (HU-10, HU-11). • En curso (Sprint 5): catálogo ciego con inicio de reclamo (HU-12) y retiro express con PIN de 4 dígitos (HU-13). Objetivos específicos: a la fecha están cumplidos el OE1 (administración multi-tenant con RLS), el OE2 (acceso seguro por OTP y dominio) y el OE3 (inventario preventivo, QR y denuncia). El OE4 (hallazgos y catálogo ciego) tiene terminado el registro de hallazgos y el catálogo está en desarrollo. El OE5 y el OE6 se abordan entre los Sprints 6 y 9. Respecto de la Fase 1 se ajustaron los objetivos, la metodología y parte del stack; los ajustes se detallan a continuación y en la sección 3. |
| --- | --- |
| Objetivos | Objetivo general (ajustado) Desarrollar e implementar BackToMe, una plataforma SaaS multi-tenant (PWA Mobile-First con arquitectura API-First) para la gestión, trazabilidad y restitución segura de objetos perdidos en instituciones de educación superior y empresas de alto flujo, resguardando los datos personales conforme a las Leyes N° 19.628 y N° 21.719. Objetivos específicos (ajustados) • OE1. Implementar la administración multi-tenant de instituciones (empresas, dominios, branding y onboarding) con aislamiento lógico de datos mediante PostgreSQL Row-Level Security. • OE2. Implementar el acceso seguro de la comunidad mediante autenticación OTP por correo y la resolución automática de la institución a partir del dominio del correo. • OE3. Desarrollar el inventario personal preventivo («Mis Bienes») con stickers QR no adivinables (HMAC-SHA256) y la denuncia de pérdida de objetos. • OE4. Desarrollar el registro de hallazgos por el personal de custodia y un catálogo ciego que oculte los rasgos definitorios de los objetos y la información sensible. • OE5. Garantizar la verificación de propiedad y la cadena de custodia mediante preguntas de desempate, PIN de retiro de 4 dígitos, acta digital inmutable y registro de auditoría. • OE6. Automatizar la gestión operativa del pañol con la regla de caducidad de 60 días, notificaciones transaccionales y reportes de gestión para la institución. Justificación del ajuste El objetivo general se precisa como plataforma SaaS multi-tenant, que es el modelo de producto definido en el Informe de Fase 1. Los cuatro objetivos específicos iniciales se reorganizan en seis, alineados con las 6 épicas del backlog v2.0. El «motor de matching preliminar» se reemplaza por la denuncia de pérdida asociada a «Mis Bienes» y la verificación por desempate o PIN, y se incorpora el retiro express con PIN de 4 dígitos para los objetos enrolados con QR. |
| Metodología | Se reemplaza el enfoque iterativo-incremental de cinco etapas declarado en la guía de Fase 1 por el marco ágil Scrum, que es el que el equipo aplica en la práctica desde el Informe de Fase 1: • Roles: Product Owner, Mauricio Urrutia; Scrum Master, Lucero Leyva; equipo de desarrollo, Renato Caro (Lead Developer) junto a los otros dos integrantes como desarrolladores fullstack. • Iteraciones: 9 sprints de 2 semanas (18 semanas) agrupados en tres fases troncales: Especificación y arquitectura (Sprints 1–3), Construcción del núcleo SaaS (Sprints 4–6) y Verificación, protocolo y cierre (Sprints 7–9). • Ceremonias y control: planning, review y retrospectiva semanal (sábados 09:00–10:00), dailies de 15 minutos, tablero Kanban en ClickUp / GitHub Projects y Pull Requests con revisión obligatoria antes de integrar a la rama principal. • Artefactos: Product Backlog priorizado con historias COMO / QUIERO / PARA, story points, criterios de aceptación y Definición de Hecho técnica por historia. Justificación: Scrum permite entregar incrementos funcionales cada dos semanas, repriorizar el backlog ante cambios (como la incorporación del PIN de retiro o la simplificación de la infraestructura) y mantener visible el avance para el equipo y el docente. |
| Evidencias de avance | Se presentan las siguientes evidencias de avance: • Product Vision y Backlog de Sprints (planilla v2.5) y Product Backlog v2.0: visión del producto, benchmark, 17 HU con story points, criterios de aceptación, DoD y distribución por sprint. Dan cuenta de la planificación y el control del proyecto. • Matriz RF/RNF, reglas de negocio y matriz de riesgos ISO 31000: delimitan el alcance funcional y técnico y anticipan los riesgos legales, técnicos y operacionales. • Modelo de datos (script DDL con políticas RLS) y diagramas UML: evidencian el diseño de un modelo de datos escalable y aislado por institución. • Aplicación desplegada en app.backtome.io y repositorio de código: muestran el incremento funcional de las HU terminadas (login OTP, administración de empresas, «Mis Bienes» con QR, denuncia y registro de hallazgos), junto con el historial de commits y Pull Requests. • Plan integrado de pruebas: casos de prueba por HU (aislamiento RLS, registro, QR, anti-fuerza bruta, acta y carga) con datos de entrada, resultado esperado y responsable. Resguardo de la calidad La calidad se resguarda con prácticas propias de la disciplina: Definición de Hecho por historia; revisión obligatoria de Pull Requests; aislamiento multi-tenant aplicado en el motor de base de datos (RLS) y no solo en la aplicación; requerimientos no funcionales medibles según ISO/IEC 25010; gestión de riesgos según ISO 31000; privacidad por diseño (catálogo ciego, revelación selectiva y difuminado de documentos) conforme a la Ley N° 21.719; y entornos reproducibles con Docker. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestionar proyectos informáticos (planificación y control) | Planificación Scrum: Product Vision, Product Backlog y cronograma de 9 sprints | Planillas Excel, ClickUp / GitHub Projects, reuniones semanales | Sprints 1–3 (sem. 1–6) | M. Urrutia (PO) y L. Leyva (SM) | Facilitador: roles definidos desde el inicio. Dificultad: diferencias entre versiones del backlog, el informe y el cronograma. | Completado | Backlog reestructurado a v2.0 (17 HU, 6 épicas, 78 SP) y HU redistribuidas por sprint. |
| Desarrollar una solución de software (construcción, integración e implantación) / Construir modelos de datos escalables | Especificación de RF/RNF, reglas de negocio, riesgos y arquitectura API-First | Informe de Fase 1, ISO/IEC 25010, ISO 31000, PlantUML | Sprints 1–2 (sem. 1–4) | M. Urrutia y L. Leyva | Facilitador: problema acotado y bien documentado. | Completado | Alcance ampliado de RF01–RF07 / RNF01–RNF05 a RF-01–RF-15 / RNF-01–RNF-10. |
| Construir modelos de datos escalables | Modelado de base de datos PostgreSQL y políticas RLS multi-tenant | Supabase (PostgreSQL 15+), SQL DDL, diagramador ER | Sprints 2–3 (sem. 3–6) | R. Caro | Dificultad: curva de aprendizaje de las políticas RLS de Supabase (auth.uid(), políticas por tabla). | Completado | Ajustada: PostgreSQL gestionado en Supabase en lugar de un servidor propio. |
| Desarrollar una solución de software (construcción, integración e implantación) | Infraestructura y despliegue (Docker, VPS, Caddy, Supabase, Cloudflare R2, Netlify) | VPS, Docker, Caddy, Cloudflare R2, Netlify, dominio backtome.io | Sprints 1–4 y continuo | R. Caro | Dificultad: configuración de proxy inverso, certificados y variables de entorno entre servicios. | Completado (base); mantención continua | Ajustada: backend en VPS con Docker y Caddy; se descarta Redis para simplificar. |
| Desarrollar una solución de software (construcción, integración e implantación) | Épicas 1 y 2: administración de empresas, branding, dominios, onboarding RLS, registro/login y autenticación universal (HU-01 a HU-06) | NestJS, React + Astro, Supabase Auth, Resend | Sprints 1–2 (sem. 1–4) | R. Caro (backend); M. Urrutia y L. Leyva (frontend) | Dificultad: no había SSO / OAuth institucional disponible para pruebas. | Completado | Ajustada: login principal con OTP por correo (Supabase Auth con Resend como SMTP) en lugar de OAuth 2.0 / SAML. |
| Desarrollar una solución de software (construcción, integración e implantación) / Construir modelos de datos escalables | Épica 3: inventario «Mis Bienes», sticker QR HMAC (máx. 30 ítems) y denuncia de pérdida (HU-07 a HU-09) | NestJS, librería QR, JSONB, Cloudflare R2 | Sprints 3–4 (sem. 5–8) | R. Caro (backend); M. Urrutia y L. Leyva (frontend) | Facilitador: el modelo de datos con JSONB ya estaba definido. | Completado | Ajustada: se incorpora la denuncia de pérdida (HU-09) como nueva historia. |
| Desarrollar una solución de software (construcción, integración e implantación) | Épica 4: recepción de hallazgos (escaneo QR o registro manual) y difuminado de documentos en canvas (HU-10, HU-11) | PWA con cámara, Canvas, URLs prefirmadas de R2 | Sprint 4 (sem. 7–8) | R. Caro (backend); M. Urrutia y L. Leyva (frontend) | Dificultad: manejo de imágenes y difuminado en dispositivos móviles. | Completado | Sin ajustes. |
| Desarrollar una solución de software (construcción, integración e implantación) | Catálogo ciego con inicio de reclamo y retiro express con PIN de 4 dígitos (HU-12, HU-13) | NestJS, React + Astro, Resend | Sprint 5 (sem. 9–10) | R. Caro (backend); M. Urrutia y L. Leyva (frontend) | Facilitador: reutiliza el envío de correos ya configurado con Resend. | En curso | Ajustada: se agrega el PIN de 4 dígitos como nuevo flujo de retiro express. |
| Desarrollar una solución de software (construcción, integración e implantación) | Desempate, revelación selectiva, acta digital inmutable y regla de caducidad de 60 días (HU-14, HU-17) | NestJS (tareas programadas), generador PDF, canvas de firma | Sprint 6 (sem. 11–12) | R. Caro (backend); M. Urrutia y L. Leyva (frontend) | Posible dificultad: generación de PDF con firma y su inmutabilidad (hash). | No iniciado | Ajustada: la caducidad se adelanta del Sprint 8 al Sprint 6. |
| Desarrollar una solución de software (construcción, integración e implantación) | Notificaciones transaccionales (Resend, Web Push) y auditoría con reportes B2B (HU-15, HU-16) | Resend API, Web Push, exportación Excel/PDF | Sprint 7 (sem. 13–14) | R. Caro (backend); M. Urrutia y L. Leyva (frontend) | Posible dificultad: soporte de Web Push en distintos navegadores móviles. | No iniciado | Ajustada: sin cola Redis/BullMQ; los reintentos se gestionan desde el backend. |
| Realizar pruebas de certificación de productos y procesos | Pruebas de certificación: unitarias e integración por HU, aislamiento RLS, carga (k6) y rendimiento (Lighthouse) | Plan integrado de pruebas, k6, Lighthouse, GitHub Actions | Continuo; cierre formal en Sprint 8 (sem. 15–16) | L. Leyva (coordina); todo el equipo | Facilitador: casos de prueba derivados de los criterios de aceptación. | En curso | Ajustada: pasa de una semana al final a una actividad transversal en cada sprint. |
| Gestionar proyectos informáticos (planificación y control) | Documentación final, manual de usuario y presentación de cierre | Plantillas Duoc UC, procesador de texto | Sprint 9 (sem. 17–18) | Todo el equipo | Coordinar con el docente la fecha de entrega. | No iniciado | Sin ajustes. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Facilitadores • Roles Scrum claros desde el inicio y ceremonias semanales fijas, que permiten detectar bloqueos a tiempo. • Stack conocido por el equipo (TypeScript, React, NestJS) y servicios gestionados (Supabase, Cloudflare R2, Resend) que reducen el trabajo de infraestructura. • Supabase entrega de forma nativa Row-Level Security y autenticación por OTP, dos piezas centrales del proyecto. • La documentación de la Fase 1 (RF/RNF, reglas de negocio y Definición de Hecho) guía directamente la implementación y las pruebas. Dificultades y acciones tomadas • SSO / OAuth institucional no disponible para pruebas. Acción: se adoptó como login principal el OTP por correo con Supabase Auth, usando Resend como servidor SMTP, y la institución se resuelve por el dominio del correo. • Complejidad de infraestructura para el tiempo disponible (colas y caché con Redis/BullMQ). Acción: se eliminó Redis del alcance; el control de intentos fallidos y los reintentos de correo se resolverán con la base de datos y el propio backend. • Diferencias entre documentos de planificación (versiones del backlog, story points y sprints no coincidían entre el informe y las planillas). Acción: se consolidó un único Product Backlog v2.0 y la Scrum Master revisa el cronograma en cada review. • Curva de aprendizaje de RLS y del despliegue con Docker y Caddy. Acción: investigación técnica dentro del sprint y revisión cruzada en los Pull Requests para compartir el conocimiento en el equipo.

Actividades ajustadas o eliminadas: • Metodología: del enfoque iterativo-incremental de cinco etapas a Scrum con 9 sprints de 2 semanas, para entregar incrementos funcionales y poder repriorizar. • Organización del plan: en lugar de desarrollar todo el frontend (S5–S7) y luego todo el backend (S7–S9), cada sprint construye historias completas (frontend + backend + base de datos). Así se reduce el riesgo de integración al final. • Autenticación: OAuth 2.0 / SAML institucional se reemplaza por OTP por correo con Supabase Auth y Resend, porque la integración con el directorio institucional no estaba disponible. • Stack: Next.js se reemplaza por React + Astro (frontend en Netlify); el backend NestJS se despliega en un VPS con Docker y Caddy; PostgreSQL se usa gestionado en Supabase. • Eliminado: Redis / BullMQ, para reducir la complejidad de infraestructura sin afectar los requerimientos principales. • Backlog: de 9 a 17 historias de usuario. Se agregan la administración global de empresas, branding y dominios (HU-01 a HU-03), la denuncia de pérdida (HU-09) y el retiro express con PIN de 4 dígitos (HU-13); la regla de caducidad se adelanta al Sprint 6. • Pruebas: dejan de ser una semana al final y pasan a ejecutarse en cada sprint a partir de los criterios de aceptación, con un cierre formal en el Sprint 8.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: No hay actividades retrasadas: todas las entregas comprometidas hasta el Sprint 5 se han cumplido. Las actividades no iniciadas corresponden a las planificadas para los sprints siguientes: • Sprint 6: desempate, revelación selectiva, acta digital inmutable y regla de caducidad de 60 días (HU-14, HU-17). • Sprint 7: notificaciones transaccionales y auditoría con reportes B2B (HU-15, HU-16). • Sprint 8: cierre formal de pruebas (carga, seguridad RLS, rendimiento y usabilidad) y corrección de deuda técnica. • Sprint 9: documentación final, manual de usuario y presentación de cierre. Estrategias para no afectar el proyecto • Mantener la priorización por valor: si el tiempo se ajusta, las notificaciones Web Push (HU-15, prioridad baja) se acotan al correo, que ya está operativo. • Reservar el Sprint 8 como margen para pruebas y corrección antes del cierre. • Revisar el avance en cada review semanal y aplicar el plan del riesgo R-04 (tablero compartido y Pull Requests) ante la ausencia de un integrante.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.