|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Sí. Como equipo hemos cumplido todas las entregas y actividades en los plazos definidos. Trabajamos con Scrum en 9 sprints de 2 semanas (18 semanas en total) y hoy estamos en el Sprint 5, semana 10, que corresponde a la Fase 2: Construcción del Núcleo SaaS. Los Sprints 1 a 4 se cerraron según lo planificado: administración de empresas, branding y dominios permitidos; onboarding con aislamiento RLS y autenticación universal; inventario personal "Mis Bienes" con stickers QR; y registro de hallazgos por el personal de custodia. En el sprint actual trabajamos en el catálogo ciego con inicio de reclamo y en la verificación mediante PIN de 4 dígitos para el retiro express. Factores que han facilitado: tener roles definidos desde el inicio (Product Owner, Scrum Master y Lead Developer), ceremonias fijas (planning, review y retrospectiva los sábados de 09:00 a 10:00), el seguimiento de tareas en un tablero Kanban con revisión de código mediante Pull Requests, y una Fase 1 bien documentada (visión de producto, historias de usuario, matriz de riesgos y modelo de datos) que nos sirvió como guía para el desarrollo. También ayudó tomar temprano las decisiones de arquitectura: PostgreSQL en Supabase con Row-Level Security, Cloudflare R2 para multimedia y backend NestJS en contenedores Docker. Factores que han dificultado: al profundizar en el flujo real del pañol tuvimos que reestructurar el Product Backlog, que pasó de 9 historias de usuario (42 SP) a 17 historias agrupadas en 6 épicas (73 SP), lo que aumentó la carga de algunos sprints. Además, ajustamos parte del stack respecto a lo planteado en la Fase 1 (frontend con React + Astro + Caddy en lugar de Next.js, autenticación con Supabase Auth y OTP por correo usando Resend, y se descartó Redis), lo que implicó tiempo de aprendizaje y actualizar la documentación.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Re-planificación del backlog: dividimos las historias grandes en historias más pequeñas y estimables, re-estimamos los Story Points y priorizamos por valor para el usuario y por dependencias técnicas. Así cada sprint tiene un objetivo claro y alcanzable, y lo esencial del producto (aislamiento por empresa, catálogo ciego y cadena de custodia) queda primero. Simplificación técnica consciente: preferimos servicios gestionados antes que construir todo desde cero. Usar Supabase Auth con OTP por correo (Resend como SMTP) y descartar Redis redujo la cantidad de piezas que debemos mantener, y además mitiga riesgos ya identificados en nuestra matriz, como las fallas de autenticación (R-03) y de entregabilidad de correos (R-07). Aprendizaje y pruebas tempranas: antes de comprometer una historia que usa una tecnología nueva, hacemos pruebas de concepto (por ejemplo, políticas RLS en Supabase o la generación de QR con HMAC) y registramos los casos en el Plan Integrado de Pruebas. Documentación al día: acordamos actualizar el backlog, el cronograma y la matriz de riesgos en cada Sprint Review, para que los cambios queden registrados y versionados en el momento en que ocurren y no al final del proyecto. Para lo que queda: reservaremos los Sprints 8 y 9 como margen para deuda técnica, pruebas de carga y seguridad, y el despliegue en app.backtome.io. Si algún sprint se sobrecarga, moveremos primero las historias de prioridad baja (por ejemplo, las notificaciones Web Push) antes que arriesgar las funcionalidades centrales.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evaluamos nuestro trabajo de forma positiva. Hemos cumplido el cronograma y entregado incrementos funcionales en cada sprint, sin dejar de lado la calidad ni la seguridad. Lo que destacamos: el foco en privacidad y seguridad desde el diseño (catálogo ciego, aislamiento por empresa con RLS y alineación con las Leyes N° 19.628 y N° 21.719), la calidad de la documentación, la capacidad de adaptarnos cuando el análisis mostró que el backlog original era insuficiente, y tomar decisiones técnicas pensando en la simplicidad y en lo que realmente podemos mantener. Lo que podemos mejorar: ser más precisos al estimar, ya que en la Fase 1 subestimamos el alcance real; mantener sincronizados los documentos (informe, cronograma y backlog) en el mismo momento en que se toma una decisión; aumentar la cobertura de pruebas automatizadas a medida que crecen las funcionalidades; y validar antes con usuarios reales, como guardias y personal de pañol, para reducir el riesgo de resistencia al cambio (R-09). Desde el rol de Product Owner, también debo refinar el backlog con más anticipación y escribir criterios de aceptación más precisos antes de cada planning.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Inquietudes: nos preocupa principalmente completar las historias restantes (HU-12 a HU-17, cerca de 31 SP) junto con las pruebas de carga, las pruebas de seguridad y el despliegue final dentro de los sprints que quedan, especialmente en el Sprint 6, donde se concentra la validación de match con acta digital y la regla de caducidad. También nos inquieta lograr una validación real con usuarios finales antes del cierre del proyecto. Preguntas para el docente: ¿Es aceptable que el alcance final priorice las funcionalidades centrales y deje algunas de prioridad baja (como notificaciones Web Push) documentadas como trabajo futuro? ¿Qué nivel de detalle y qué tipo de evidencias se esperan para las pruebas de carga y de seguridad en la entrega final? ¿Cómo debemos documentar formalmente los cambios de alcance y de tecnología respecto a lo presentado en la Fase 1? Preguntas para nuestros pares: ¿Cómo están manteniendo sincronizada la documentación con el desarrollo? ¿Estarían dispuestos a probar el flujo de búsqueda en el catálogo ciego y de reclamo para darnos retroalimentación de usabilidad?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No vemos necesario redistribuir los roles principales, porque la estructura actual ha funcionado bien y nos ha permitido cumplir cada sprint. Sin embargo, sí identificamos nuevas actividades para la etapa que viene, que proponemos asignar así (todos seguimos desarrollando como equipo fullstack y revisando el código de los demás): Renato Caro (Lead Developer): infraestructura y despliegue en el VPS con Docker y Caddy, configuración del dominio app.backtome.io y pruebas de seguridad del aislamiento RLS. Lucero Leyva (Scrum Master): coordinación de QA, pruebas automatizadas en la integración continua y ejecución de las pruebas de carga y rendimiento, además de seguir facilitando las ceremonias y removiendo impedimentos. Mauricio Urrutia (Product Owner): control de cambios y actualización de la documentación (backlog, cronograma, riesgos e informe), integración de los correos transaccionales con Resend y coordinación de una validación piloto con usuarios reales.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Lo evaluamos de forma muy positiva: hemos cumplido todas las entregas a tiempo y mantenemos una comunicación constante. Aspectos positivos: el compromiso de los tres integrantes, roles complementarios y claros, reuniones periódicas que se respetan, revisión cruzada de código mediante Pull Requests y buena disposición para adaptarnos cuando hubo que reestructurar el backlog o cambiar parte del stack. Aspectos a mejorar: dejar por escrito los acuerdos de cada reunión, avisar los bloqueos más temprano, equilibrar mejor la carga en los sprints más pesados y programar más en pareja para compartir el conocimiento de todos los módulos (riesgo R-04).