## Historias de Usuario
Product Backlog de Historias de Usuario - Proyecto BackToMe v2.0
ID | Épica | Título de la Historia de Usuario | Rol / Enfoque | Prioridad | Story Points | Sprint | Estado | Declaración Ágil (COMO / QUIERO / PARA) | Criterios de Aceptación Funcionales | Definición de Hecho Técnica (DoD) | Stack Tecnológico / Componente
HU-01 | Épica 1: Administración Global | Creación y Administración Global de Empresa | Staff BackToMe | Alta | 5 | Sprint 1 | Pendiente | COMO Staff de BackToMe QUIERO crear, editar y listar las empresas en la plataforma PARA habilitar nuevos clientes B2B en el sistema SaaS. | 1. Formulario UI para CRUD de empresas B2B. 2. Validación obligatoria de razón social, tenant_id y estado. 3. Vista en tabla con filtro por empresa y sus sedes. | 1. Endpoints REST (/tenants) en NestJS con guard @Roles(Role.SUPER_ADMIN). 2. Esquema Supabase PostgreSQL con tenant_id como PK. 3. Componentes React/Astro en dashboard admin. | NestJS API + Supabase PostgreSQL
HU-02 | Épica 1: Administración Global | Configuración de Branding e Identidad Visual por Empresa | Staff BackToMe | Media | 3 | Sprint 1 | Pendiente | COMO Staff de BackToMe QUIERO definir las imágenes de logo e isotipo y la paleta de colores de cada empresa PARA personalizar la PWA corporativa. | 1. Carga de logo e isotipo a Cloudflare R2. 2. Selector de paleta de colores hexadecimales. 3. Previsualización dinámica del tema PWA. | 1. Inyección de variables CSS (--primary-color) en React/Astro. 2. URLs prefirmadas en Cloudflare R2 para assets de marca. 3. Test de renderizado multi-tenant completado. | React/Astro + Cloudflare R2
HU-03 | Épica 1: Administración Global | Gestión de Dominios Empresariales Permitidos | Admin Empresa | Alta | 3 | Sprint 1 | Pendiente | COMO Administrador de Empresa QUIERO gestionar los dominios de correo de mi organización PARA controlar el acceso exclusivo de la comunidad. | 1. Módulo para asociar dominios autorizados (@duocuc.cl). 2. Edición y eliminación de dominios registrados. 3. Rechazo automático a correos no pertenecientes al dominio. | 1. Middleware de verificación de dominio en NestJS. 2. Restricción de unicidad en PostgreSQL Supabase. 3. Pruebas de integración aprobadas. | NestJS + Supabase PostgreSQL
HU-04 | Épica 1: Administración Global | Onboarding B2B y Configuración de Aislamiento Supabase RLS | Admin Empresa | Alta | 5 | Sprint 2 | Pendiente | COMO Administrador de Empresa QUIERO completar el onboarding y aprovisionar las políticas RLS PARA garantizar el aislamiento estricto de datos. | 1. Flujo paso a paso de bienvenida y sedes. 2. Activación automática de Supabase RLS. 3. Emisión de certificado digital de tenant. | 1. Directivas DDL (CREATE POLICY ON table USING tenant_id). 2. Interceptor NestJS configurando app.current_tenant. 3. Test de inyección retornando 403 Forbidden. | Supabase RLS + NestJS Interceptors
HU-05 | Épica 2: Autenticación y Usuarios | Registro e Inicio de Sesión de Usuario Comunidad | Usuario | Alta | 3 | Sprint 2 | Pendiente | COMO Usuario QUIERO registrarme e iniciar sesión con mi correo de empresa PARA acceder al portal de pertenencias de forma segura. | 1. Formulario de registro con validaciones. 2. Verificación de dominio autorizado. 3. Inicio de sesión con credenciales cifradas localmente. | 1. Encriptación de contraseñas con Argon2/BCrypt en Supabase. 2. Emisión de token JWT con user_id, tenant_id y rol. 3. Formularios React/Astro protegidos. | Supabase Auth + NestJS JWT
HU-06 | Épica 2: Autenticación y Usuarios | Autenticación Universal y Resolución Dinámica de Tenant | Usuario | Alta | 3 | Sprint 2 | Pendiente | COMO Usuario QUIERO ingresar mi correo en una portada única universal PARA ser redirigido al entorno exclusivo de mi empresa. | 1. Campo único de entrada de correo institucional. 2. Redirección automática al subdominio del tenant. 3. Servicio OTP de 6 dígitos vía Resend si falla clave. | 1. Resolver en NestJS mapeando dominio en < 50ms. 2. Integración de Resend.com API para códigos OTP. 3. Cookies HTTPOnly y Secure administradas en Caddy. | NestJS + Resend.com API + Caddy
HU-07 | Épica 3: Inventario Personal & QR | Registro y Gestión del Inventario Personal (Mis Bienes) | Usuario | Alta | 5 | Sprint 3 | Pendiente | COMO Usuario QUIERO registrar, editar y eliminar mis objetos personales con detalles y fotos PARA mantener un inventario preventivo. | 1. Formulario de pertenencia con foto, marca y color. 2. Edición y baja de pertenencias. 3. Almacenamiento privado accesible por el dueño. | 1. Atributos dinámicos en JSONB en Supabase PostgreSQL. 2. Subida de imágenes WebP a Cloudflare R2. 3. Políticas RLS validando auth.uid() = user_id. | Supabase JSONB + Cloudflare R2
HU-08 | Épica 3: Inventario Personal & QR | Enrolamiento Preventivo y Generación de Sticker QR HMAC | Usuario | Media | 5 | Sprint 3 | Pendiente | COMO Usuario QUIERO generar un código QR para cada objeto (máx. 30 ítems) PARA imprimirlo y pegarlo como sticker preventivo. | 1. Tope máximo de 30 objetos enrolados. 2. Generador de código QR con hash no-adivinable. 3. Descarga de plantilla de stickers PDF. | 1. Firmas criptográficas HMAC-SHA256 en NestJS. 2. Servicio frontend React/Astro para PDF vectorial. 3. Pruebas de validación del límite de 30 ítems. | NestJS HMAC + React PDF Generator
HU-09 | Épica 3: Inventario Personal & QR | Formulario de Denuncia y Reporte de Pérdida de Pertenencia | Usuario | Alta | 5 | Sprint 4 | Pendiente | COMO Usuario que ha perdido un objeto QUIERO seleccionar el bien de 'Mis Bienes' e indicar lugar, fecha y hora PARA generar una denuncia que alimente el matching. | 1. Selección rápida desde inventario personal. 2. Indicación de lugares probables y hora estimada. 3. Ticket de denuncia activo en estado BUSCANDO. | 1. Endpoint POST /claims en NestJS vinculando la denuncia. 2. UI responsiva PWA para reporte en < 3 toques. 3. Disparo del algoritmo de matching al guardar. | NestJS API + PWA React/Astro
HU-10 | Épica 4: Catálogo Ciego & Pañol | Recepción y Registro de Hallazgos por Personal de Custodia | Custodio | Alta | 5 | Sprint 4 | Pendiente | COMO Custodio QUIERO recepcionar un objeto escaneando su QR o registrándolo manualmente PARA ingresarlo a bodega de custidia protegiendo los datos del usuario que reporta el objeto encontrado. | 1. Escáner QR mediante cámara móvil. 2. Registro de datos del reportante en estado OCULTO. 3. Captura de foto, color, marca, lugar y hora del hallazgo. | 1. Librería de lectura QR en React/Astro con feedback háptico. 2. Endpoint POST /found-items con inyección tenant_id. 3. Enmascaramiento de reportante verificado en RLS. | React QR Scanner + NestJS API
HU-11 | Épica 4: Catálogo Ciego & Pañol | Registro de Hallazgos sin QR y Difuminado Canvas de Datos | Custodio | Alta | 5 | Sprint 4 | Pendiente | COMO Personal de Custodia QUIERO registrar hallazgos sin QR difuminando documentos de identidad PARA proteger la privacidad legal APDP antes de publicar. | 1. Editor canvas en PWA para difuminar zonas sensibles. 2. Registro de rasgos distintivos ocultos de desempate. 3. Publicación del hallazgo en estado CUSTODIADO. | 1. Módulo canvas React para ofuscamiento previo a R2. 2. Columna secret_features excluida de la API pública. 3. Auditoría de cumplimiento Ley N° 21.719 APDP. | React Canvas Editor + Supabase RLS
HU-12 | Épica 4: Catálogo Ciego & Pañol | Búsqueda mediante Catálogo Ciego e Inicio de Reclamo | Usuario | Alta | 5 | Sprint 5 | Pendiente | COMO Usuario que ha extraviado un objeto QUIERO buscar en el catálogo ciego de empresa con filtros PARA solicitar su devolución respondiendo las preguntas. | 1. Vista de catálogo ciego enmascarando rasgos. 2. Filtros por categoría, lugar, fecha y color. 3. Botón para iniciar desempate o PIN express. | 1. Endpoint GET /catalog respondiendo en < 100ms. 2. Interfaz Astro + React con renderizado híbrido. 3. Rate limiting en Caddy/NestJS contra fuerza bruta. | Astro + React SSR + NestJS Rate Limit
HU-13 | Épica 5: Matching & Retiro Express | Verificación de Identidad mediante PIN Transaccional de 4 Dígitos | Custodio / Propietario | Alta | 5 | Sprint 5 | Pendiente | COMO Custodio o Usuario Propietario QUIERO utilizar un PIN de 4 dígitos enviado por correo vía Resend PARA efectuar el retiro express directo sin desempate. | 1. Envío automático de PIN de 4 dígitos vía Resend.com al confirmar presencia. 2. Verificación del PIN dictado en la PWA del custodio. 3. Opción de re-escaneo QR para reenviar PIN. | 1. Generación de PIN de 4 dígitos con expiración 24h en Supabase. 2. Plantilla HTML transaccional en Resend.com API. 3. Endpoint NestJS de validación en tiempo real. | Resend.com API + NestJS PIN Validation
HU-14 | Épica 5: Matching & Retiro Express | Validación de Match por Desempate, Revelación y Acta Digital | Custodio / Usuario Propetario | Alta | 8 | Sprint 6 | Pendiente | COMO Custodio QUIERO evaluar las respuestas de desempate o PIN y formalizar la entrega con firma PARA cerrar la cadena de custodia con un Acta Digital. | 1. Módulo de desempate contrastando rasgos ocultos. 2. Revelación selectiva de datos tras confirmar match. 3. Captura de firma manuscrita y generación de Acta PDF. | 1. Generador PDF inmutable en NestJS con hash SHA-256. 2. Registro inmutable en custody_logs de Supabase. 3. Componente de firma táctil canvas React. | NestJS PDF Generator + React Signature
HU-15 | Épica 6: Automatización & Auditoría | Centro de Notificaciones Transaccionales (Resend API & Web Push) | Usuario | Baja | 3 | Sprint 7 | Pendiente | COMO Usuario de la plataforma QUIERO recibir notificaciones por correo y Web Push en la PWA PARA enterarme de coincidencias, PINs y entregas. | 1. Correos para Match, PIN 4 dígitos y Devolución. 2. Notificaciones Web Push en segundo plano PWA. 3. Entrega de correo < 5 segundos vía Resend.com. | 1. Resend.com SDK integrado en NestJS. 2. Service Worker PWA configurado para Web Push. 3. Entregabilidad > 99.5% monitoreada en Resend. | Resend.com SDK + PWA Push
HU-16 | Épica 6: Automatización & Auditoría | Auditoría de Seguridad Supabase RLS, Trazabilidad e Informes B2B | Admin Empresa | Alta | 5 | Sprint 7 | Pendiente | COMO Administrador de Empresa QUIERO consultar reportes de gestión y verificar los logs inmutables RLS PARA auditar el cumplimiento APDP y la eficiencia. | 1. Dashboard con TPC, TER y % de adopción QR. 2. Exportación de reportes en Excel (.xlsx) y PDF. 3. Visor de custody_logs filtrado por tenant_id. | 1. Consultas SQL analíticas optimizadas en Supabase. 2. Verificación de aislamiento RLS inviolable. 3. Generación de archivos Excel/PDF probada. | Supabase SQL Analytics + exceljs / PDF
HU-17 | Épica 6: Automatización & Auditoría | Gestión Automatizada de Caducidad (Regla de 60 Días y Acta de Baja) | Custodio / Admin Empresa | Media | 5 | Sprint 6 | Pendiente | COMO Administrador de Empresa o Custodio QUIERO recibir alertas sobre objetos con más de 60 días en custodia PARA ejecutar su baja o donación y liberar bodega. | 1. Alertas automáticas para objetos con > 60 días. 2. Cambio automático de estado a EXPIRED. 3. Emisión de Acta Digital de Baja/Donación. | 1. Cron Job en NestJS (@Cron('0 2 * * *')) evaluando antigüedad. 2. Generación de PDF formal de Acta de Baja/Donación. 3. Correo de resumen a Tenant Admin vía Resend.com. | NestJS Cron Jobs + Resend.com API
TOTAL STORY POINTS |  |  |  |  | 73
Note on A21: ====== ID#AAACIXhSDwI Lucero Angela (2026-10-10 02:18:15) Revisar si es Necesaria esta historia de usuario o si es que es necesaria la cantidad de días (60 días considero que es muy poco)
Note on J17: ====== ID#AAACIXhSDwM Lucero Angela (2026-10-10 02:20:49) "Vía Resend,com" está bien? como funcionará tecnicamente el envio del correo con el pin de verificación?